## Deutsch
|  | Woche 38 | Woche 39 | Woche 40 | Woche 41 | Woche 42 | Woche 43 | Woche 44 | Woche 45 | Woche 46 | Woche 47 | Woche 48 | Woche 49 | Woche 50 | Woche 51
Tätigkeit | Soll / Ist
Einführung und Besichtigung des Fahrsimulators | Soll | bar: Woche 39
| Ist | Woche 39: 2
Lab View installieren | Soll | bar: Woche 39
| Ist | Woche 39: 2; Woche 40: 3
Film für ersten Test aufnehmen | Soll | bar: Woche 40 to Woche 42
| Ist | Woche 40: 2
Lab View Schnittstelle initialisieren | Soll | bar: Woche 40 to Woche 42
| Ist | Woche 40: 2
Film durch drücken der Pedale steuern (Frame gesteuertes fahren) | Soll | bar: Woche 42 to Woche 43
Ist
3-D Framework aufsetzen und Beispiele laufen lassen | Soll | bar: Woche 43 to Woche 44
Ist
Eigene kleine 3-D Welt kreieren (ev. mit Tunnel) | Soll | bar: Woche 44 to Woche 47
Ist
Integration 3-D Welt an Lab View anbinden | Soll | bar: Woche 45 to Woche 47
Ist
Einzelne Elemente aus google Street View in unsere 3-D Welt integrieren | Soll | bar: Woche 45 to Woche 47
Ist
PA Dokumentation schreiben | Soll | bar: Woche 42 to Woche 47
Ist
Simulator auf den PC mit Beamer laden und allfällige Fehler beseitigen | Soll | bar: Woche 48 to Woche 51
Ist
PA Dokumentation abschliessen | Soll | bar: Woche 48 to Woche 51
Ist

## English
|  | Woche 38 | Woche 39 | Woche 40 | Woche 41 | Woche 42 | Woche 43 | Woche 44 | Woche 45 | Woche 46 | Woche 47 | Woche 48 | Woche 49 | Woche 50 | Woche 51
task | Soll / Ist
introduction and inspection of the driving simulator | Soll | bar: Woche 39
| Ist | Woche 39: 2
installing Lab View | Soll | bar: Woche 39
| Ist | Woche 39: 2; Woche 40: 3
record a movie for the first test | Soll | bar: Woche 40 to Woche 42
| Ist | Woche 40: 2
initialise a Lab View interface | Soll | bar: Woche 40 to Woche 42
| Ist | Woche 40: 2
controll a film with the pedals (frame controlled driving) | Soll | bar: Woche 42 to Woche 43
Ist
install the 3-D Framework and run some examples | Soll | bar: Woche 43 to Woche 44
Ist
create our own 3-D World (maybe with a tunnel) | Soll | bar: Woche 44 to Woche 47
Ist
integration of the 3-D world on Lab View | Soll | bar: Woche 45 to Woche 47
Ist
integrate some elements from google street view in our 3-D worl | Soll | bar: Woche 45 to Woche 47
Ist
write the documentation | Soll | bar: Woche 42 to Woche 47
Ist
load the simulator on the PC with a beamer und allfällige Fehler beseitigen | Soll | bar: Woche 48 to Woche 51
Ist
complete documentation | Soll | bar: Woche 48 to Woche 51
Ist