## Deutsch
|  | Woche 38 | Woche 39 | Woche 40 | Woche 41 | Woche 42 | Woche 43 | Woche 44 | Woche 45 | Woche 46 | Woche 47 | Woche 48 | Woche 49 | Woche 50 | Woche 51
Tätigkeit | Soll / Ist
Einführung und Besichtigung des Fahrsimulators | Soll | bar: Woche 39
| Ist | Woche 39: 2
Lab View installieren | Soll | bar: Woche 39
| Ist | Woche 39: 2; Woche 40: 3
Film für ersten Test aufnehmen | Soll | bar: Woche 40 to Woche 42
| Ist | Woche 40: 2
Lab View Schnittstelle initialisieren | Soll | bar: Woche 40 to Woche 42
| Ist | Woche 40: 2; Woche 41: 2
Film durch drücken der Pedale steuern (Frame gesteuertes fahren) | Soll | bar: Woche 42 to Woche 43
| Ist | Woche 41: 4; Woche 42: 2; Woche 43: 2
3-D Framework aufsetzen und Beispiele laufen lassen | Soll | bar: Woche 43 to Woche 44
| Ist | Woche 42: 4; Woche 43: 2
Eigene kleine 3-D Welt kreieren (ev. mit Tunnel) | Soll | bar: Woche 44 to Woche 47
| Ist | Woche 42: 4; Woche 43: 4; Woche 44: 2; Woche 45: 2; Woche 46: 2; Woche 47: 2
Integration 3-D Welt an Lab View anbinden | Soll | bar: Woche 45 to Woche 47
| Ist | Woche 45: 2; Woche 46: 2; Woche 47: 2; Woche 48: 3
Einzelne Elemente aus google 3d Warehouse in unsere 3-D Welt integrieren | Soll | bar: Woche 45 to Woche 47
| Ist | Woche 47: 2; Woche 48: 3; Woche 49: 3
PA Dokumentation schreiben | Soll | bar: Woche 42 to Woche 47
| Ist | Woche 42: 2; Woche 43: 2; Woche 44: 2; Woche 45: 2; Woche 46: 2; Woche 47: 2; Woche 48: 3; Woche 49: 3
Simulator auf den PC mit Beamer laden und allfällige Fehler beseitigen | Soll | bar: Woche 48 to Woche 51
| Ist | Woche 44: 4; Woche 45: 4; Woche 46: 4; Woche 47: 4; Woche 48: 2
PA Dokumentation abschliessen | Soll | bar: Woche 48 to Woche 51
| Ist | Woche 50: 2; Woche 51: 2
[7 empty] | u |  |  |  | u |  |  |  | u
[6 empty] | Milestone 1 |  |  |  | Milestone 2 |  |  |  | Milestone 3

## English
|  | Woche 38 | Woche 39 | Woche 40 | Woche 41 | Woche 42 | Woche 43 | Woche 44 | Woche 45 | Woche 46 | Woche 47 | Woche 48 | Woche 49 | Woche 50 | Woche 51
task | Soll / Ist
introduction and inspection of the driving simulator | Soll | bar: Woche 39
| Ist | Woche 39: 2
installing Lab View | Soll | bar: Woche 39
| Ist | Woche 39: 2; Woche 40: 3
record a movie for the first test | Soll | bar: Woche 40 to Woche 42
| Ist | Woche 40: 2
initialise a Lab View interface | Soll | bar: Woche 40 to Woche 42
| Ist | Woche 40: 2; Woche 41: 2
controll a film with the pedals (frame controlled driving) | Soll | bar: Woche 42 to Woche 43
| Ist | Woche 41: 4; Woche 42: 2; Woche 43: 2
install the 3-D Framework and run some examples | Soll | bar: Woche 43 to Woche 44
| Ist | Woche 42: 4; Woche 43: 2
create our own 3-D World (maybe with a tunnel) | Soll | bar: Woche 44 to Woche 47
| Ist | Woche 42: 4; Woche 43: 4; Woche 44: 2; Woche 45: 2; Woche 46: 2; Woche 47: 2
integration of the 3-D world on Lab View | Soll | bar: Woche 45 to Woche 47
| Ist | Woche 45: 2; Woche 46: 2; Woche 47: 2; Woche 48: 3
integrate some elements from google street view in our 3-D worl | Soll | bar: Woche 45 to Woche 47
| Ist | Woche 47: 2; Woche 48: 3; Woche 49: 3
write the documentation | Soll | bar: Woche 42 to Woche 47
| Ist | Woche 42: 2; Woche 43: 2; Woche 44: 2; Woche 45: 2; Woche 46: 2; Woche 47: 2; Woche 48: 3; Woche 49: 3
load the simulator on the PC with a beamer und allfällige Fehler beseitigen | Soll | bar: Woche 48 to Woche 51
| Ist | Woche 44: 4; Woche 45: 4; Woche 46: 4; Woche 47: 4; Woche 48: 2
complete documentation | Soll | bar: Woche 48 to Woche 51
| Ist | Woche 50: 2; Woche 51: 2
[7 empty] | u |  |  |  | u |  |  |  | u
[6 empty] | Milestone 1 |  |  |  | Milestone 2 |  |  |  | Milestone 3